## Form.enviar
PARROQUIA | CODIGO | PEDIDO | NOMBRE DE LA OBRA | ESTADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | AVANCE FISICO ( % ) | MONTO TOTAL USD
Alangasí
|  |  | Alcantarillado Antigua Vía a Ushimana, sector Jerusalem, parroquia Alangasí. | En construcción | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 20% | 153320.43
Amaguaña
|  |  | Alcantarillado para varios Sectores de la parroquia Amaguaña. Grupo 2 | Concluida | 2021-03-22 | 2021-06-19 | 100% | 79987.5
Calderón
|  |  | Diseño, suministro, construcción, puesta en funcionamiento y financiamiento del proyecto de Agua Potable para San Juan de Calderón. | Terminación Unilateral | 2019-10-02 | 2022-06-20 | 39% | 4332000
|  |  | Extensión de redes de alcantarillado para la comuna San Francisco de Oyacoto, Sector 3. | En proceso de contratación |  |  |  | 221603.45
Comité del Pueblo
|  |  | Alcantarillado Panamericana Norte, sector Yanbal. | En proceso de contratación | N/A | N/A | N/A | 244331.94
Conocoto
|  |  | Alcantarillado varias calles barrio Vista Hermosa, parroquia Conocoto. | En proceso de contratación | N/A | N/A | N/A | 176395.83
Cotocollao
|  |  | Agua potable para el barrio Mirador de Cotocollao, parroquia Cotocollao. | Concluida | 2021-06-10 | 2021-09-22 | 100% | 87640.17
El Condado
|  |  | Agua potable para el barrio Mirador del Noroccidente, parroquia El Condado. | Concluida | 2021-06-10 | 2021-10-07 | 100% | 159334.46
|  |  | Reubicación de la planta paquete de Bello Horizonte a tanque Atucucho. | Concluida | 2021-06-17 | 2021-10-29 | 100% | 163916.47
Gualea
|  |  | Red de agua potable para Vista Hermosa, parroquia Gualea. | En proceso de contratación | N/A | N/A | N/A | 132976.62
La Ecuatoriana
|  |  | Extensión de redes de alcantarillado barrios San Carlos del Sur y Nuevos Horizontes del Sur, parroquia La Ecuatoriana. | En proceso de contratación | N/A | N/A | N/A | 217036.97
La Magdalena
|  |  | Extensión de redes de alcantarillado barrios Cajas, El Placer, calle Yacupugro y Jesús del Gran Poder, parroquia La Magdalena. | En proceso de contratación | N/A | N/A | N/A | 223041.97
La Merced
|  |  | Agua potable para el barrio Santa Ana de la Merced. | En proceso de contratación | N/A | N/A | N/A | 219985.94
Llano Chico
|  |  | Alcantarillado para las calles Cuero y Caicedo, pasaje S/N, Alvaros y varias calles sector Bella Aurora, parroquia Llano Chico. | Concluida | 2021-05-26 | 2021-08-23 | 100% | 87698.55
Lloa
|  |  | Alcantarillado y agua potable para el barrio Oswaldo Guayasamín. Parroquia Lloa. | Concluida | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 100% | 79997.02
Pifo
|  |  | Agua potable para el barrio La Florida de Chantag, parroquia Pifo. | En proceso de contratación | N/A | N/A | N/A | 106510.46
|  |  | Agua potable para el barrio San Javier y varios sectores de Pifo. | Concluida | 2021-07-08 | 2021-11-04 | 100% | 109093.95
|  |  | Alcantarillado para las calles Mariano Cruz y Mejia, parroquia Nayón y Zambiza y Descargas del pasaje Flor Maria parroquia Pifo | Concluida | 2021-05-05 | 2021-07-03 | 100% | 73016.62
Puéllaro
|  |  | Agua potable para el barrio La Rinconada de Puéllaro. | Concluida | 2021-06-03 | 2021-10-30 | 100% | 104956.4
Quitumbe
|  |  | Extensión de redes de alcantarillado para varios sectores de la zona Quitumbe y Eloy Alfaro. | Concluida | 2021-06-28 | 2021-08-26 | 100% | 84938.22
|  |  | Obra de protección interceptor Caupicho, sector calle Susana Letort. | En proceso de contratación | N/A | N/A | N/A | 251248.09
Tumbaco
|  |  | Obras de mejoramiento del sistema de alcantarillado de la cabecera parroquial de Tumbaco; Extensión de redes de alcantarillado varios sectores de la parroquia Tumbaco, grupo 2; Alcantarillado e interceptores para la cuenca de la Qda. Patagua, parroquia Tumbaco; Alcantarillado del sector sur del barrio Chiviqui, parroquia Tumbaco; Extensión de redes de alcantarillado para varios sectores de la parroquia Cumbayá. | Terminación Unilateral | 2019-12-02 | 2022-07-30 | 67.67% | 21487026.77
Turubamba
|  |  | Extensión de redes de alcantarillado barrio Ecuador del Futuro, parroquia Turubamba. | En proceso de contratación | N/A | N/A | N/A | 197145.18
Varias
|  |  | Extensión de redes de alcantarillado para varios sectores de las parroquias Nanegalito, Nono y Gualea. | En proceso de contratación | N/A | N/A | N/A | 300631.4
|  |  | Línea de Transmisión Paluguillo - Parroquias Orientales. | En construcción | 2019-03-06 | 2022-07-08 | 49% | 25105311.4
Total general | [7 empty] | 54399145.81

## Hoja1 (hidden)
GT.OB.00460
GT.OB.00420
GT.OB.00324
GT.OB.00463
GT.OB.00464
GT.OB.00332
GT.OB.00333
GT.OB.00262
GT.OB.00461
GT.OB.00432
GT.OB.00388
GT.OB.00459
GT.OB.00320
GT.OB.00349
GT.OB.00222
GT.OB.00346
GT.OB.00345
GT.OB.00309
GT.OB.00367
GT.OB.00422
GT.OB.00321
GT.OB.00321
GT.OB.00179
GT.OB.00237
GT.OB.00350
GT.OB.00353