## enviar
PARROQUIA | NOMBRE DE LA OBRA | PLAZO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCE | CONTRATISTA | Suma de 63. MONTO TOTAL USD

## TD
294. DATOS PARA PAGINA WEB | (Varios elementos)
3. GERENCIA | GTI
14. COLUMNA PARA INFORMES | Obra Original
95. OBRA/ ESTUDIO/ BIEN/SERV. | Obras
9. PARROQUIA | 7. NOMBRE DE LA OBRA 2 | 71. FECHA INICIO DE OBRA | 74. FECHA TERMINO REAL DE OBRA | 64. AVANCE | Suma de 63. MONTO TOTAL USD
Conocoto |  |  |  |  | 1438508.74
| Alcantarillado para el barrio San Miguel de Chachas. Parroquia Conocoto | 2018-12-06 | 2020-05-29 | 76% | 1438508.74
El Quinche |  |  |  |  | 1549346.17
| Alcantarillado para el Centro Poblado de El Quinche. | 2019-01-04 | 2020-06-27 | 51% | 1549346.17
Guayllabamba |  |  |  |  | 416643.42
| Alcantarillado para el sector Chaquibamba. Parroquia Guayllabamba. | 2018-12-28 | 2019-10-02 | 94% | 416643.42
Jipijapa |  |  |  |  | 535015.84
| Alcantarillado combinado Condominios El Inca, parroquia Jipijapa. | 2019-01-08 | 2019-10-05 | 72% | 535015.84
Nayón |  |  |  |  | 141252.8
| Alcantarillado barrio Timasa, parroquia Nayón. | 2019-09-23 | 2020-02-20 | 1% | 141252.8
Píntag |  |  |  |  | 708577.44
| Extensión de redes de alcantarillado para varios sectores de la parroquia Píntag. | 2019-05-08 | 2020-03-03 | 75% | 708577.44
Quitumbe |  |  |  |  | 12001539.81
| Interceptores Oriental y Occidental de la quebrada Caupicho. Quitumbe. | 2016-12-14 | 2019-10-03 | 98% | 3376210.19
| Obras de recuperación y descontaminación del cauce de la quebrada Capulí. Parroquia Quitumbe. | 2019-02-11 | 2020-02-06 | 40% | 3987924.18
| Obras de descontaminación del cauce de la quebrada Shanshayacu. Parroquia Quitumbe. | 2018-06-28 | 2019-10-01 | 97% | 3207156.85
| Extensión de redes de alcantarillado para varios sectores de la Zona Quitumbe. Grupo 6. Barrios: 9 de Diciembre, El Rancho, La Dolores, Cumbres del Sur de Occidente, Asociación de ladrilleros, San Martín de Porres, Camino de los Incas, El Troje, Eden del Sur, Pampa Uno, Ciudad de Quito, Marcelo Ruales, Porvenir del Sur, Reino de Quito. Franja 7, Camal Metropolitano, La Libertad (calle Aguarico), Asoférrea, Orquídeas, Alma Lojana. | 2018-10-05 | 2019-10-05 | 78% | 1430248.59
Rumipamba |  |  |  |  | 2662109.5
| Construcción del Colector de alivio Mirador, parroquia Rumipamba. | 2018-06-26 | 2019-12-18 | 97% | 2662109.5
Tumbaco |  |  |  |  | 2552281.96
| Construcción del colector de alcantarillado para la Vía Interoceánica (tramo entre la calle Gaspar de Carvajal y descarga en el río San Pedro), sector Central de Tumbaco. | 2017-08-10 | 2019-10-14 | 95.9% | 2552281.96
Varias |  |  |  |  | 83078942.93
| Construcción de la Primera Etapa del proyecto de agua potable Ríos Orientales, Ramal Chalpi Grande, Papallacta. | 2017-11-24 | 2019-11-14 | 63% | 39358207.16
| Extensión de redes de agua potable para la Administración Zonal La Delicia y Eugenio Espejo. | 2019-07-08 | 2019-12-05 | 40% | 119800.11
| Línea de Transmisión Paluguillo - Parroquias Orientales | 2019-03-06 | 2021-02-23 | 7% | 25105311.4
| Extensión de redes de alcantarillado para varios sectores de la Zona Eloy Alfaro. Grupo 3. Barrios: Miravalle (sector Guápulo), Balcón Quiteño, La Chilena, Pasaje Martínez, calle Yacupugro, Caicedo, Manglar Alto, Pasaje San Juan de Turubamba, Interceptor quebrada Shanshayacu (sector Solanda), Rumiñahui, Pasaje barrio Unión y Justicia, 22 de Enero (sector San Roque), Interceptor barrio Santa Lucía, Marginal barrio Cajas (sector Ferroviaria), Barrio San Cristóbal Medio y Bajo, San Cristóbal Alto, Graderío pasaje Amaluza (barrio 29 de Enero), calle Arenillas y Tarma, Santo Tomás. | 2018-10-03 | 2019-11-27 | 80% | 1449144.22
| Interceptores descontaminación del río Machángara. Grupo 5. | 2018-06-26 | 2019-10-09 | 96.7% | 1702229.85
| Ampliación de la planta de tratamiento de agua potable Paluguillo. | 2018-05-24 | 2020-05-23 | 37% | 15344250.19
Sumaco |  |  |  |  | 232419.73
| Alcantarillado para la parroquia Sumaco, cantón Quijos | 2019-01-14 | 2019-10-09 | 80% | 232419.73
Total general |  |  |  |  | 105316638.34